## 시트1
[우리가게물건사조 프로젝트 개발 일정]
분류 | 항목 | 12월 2~3주차 | [6 empty] | 12월 4주차 |  |  |  | 12월 5주차 ~ 1월 1주차
|  | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2
기획 | 프로젝트 주제 선정 | 12월 5주차 ~ 1월 1주차 28: 공동 휴가
마일스톤 (중간 목표) 확립 | bar: 12월 2~3주차 13
세부 일정 수립 | bar: 12월 2~3주차 14 to 12월 2~3주차 15
데이터 수집 & 전처리 | 공공데이터 수집 | bar: 12월 2~3주차 15 to 12월 2~3주차 16
데이터 통합 | bar: 12월 2~3주차 16; 12월 4주차 20
데이터 전처리 | bar: 12월 2~3주차 16; 12월 4주차 20 to 12월 5주차 ~ 1월 1주차 26
멘토링 | 팀미팅 & 중간발표 | bar: 12월 2~3주차 15; 12월 4주차 22
멘토링 | bar: 12월 2~3주차 17
데이터분석 & 시각화 | 업종별 매출액 분석 | bar: 12월 2~3주차 16; 12월 4주차 20
상권 class별 매출 건수 분석 | bar: 12월 4주차 20 to 12월 4주차 21
상권별 고객 특성 분석 | bar: 12월 4주차 21 to 12월 5주차 ~ 1월 1주차 26
지도 내 통합 시각화 | bar: 12월 4주차 22 to 12월 5주차 ~ 1월 1주차 27
머신러닝 | 예측 모델 컨셉 논의 | bar: 12월 4주차 21
모델 성능 테스트 | bar: 12월 4주차 22 to 12월 5주차 ~ 1월 1주차 27
개별 모델 세부사항 확인 | bar: 12월 4주차 23 to 12월 5주차 ~ 1월 1주차 27
모델 최종 선정 | bar: 12월 5주차 ~ 1월 1주차 27
테스트 & 서비스 공개 | 최종 결과물 검토 | bar: 12월 5주차 ~ 1월 1주차 27; 12월 5주차 ~ 1월 1주차 29
발표 자료 작성 | bar: 12월 5주차 ~ 1월 1주차 29 to 12월 5주차 ~ 1월 1주차 30
발표 및 시연 | bar: 12월 5주차 ~ 1월 1주차 2